## Sayfa1
ADIM | PROJE FAZ | GELİŞTİRME ALANI | SÜREÇ | DETAY | AÇIKLAMA | EFOR(KİŞİ) | EFOR(GÜN) | GÜNLÜK TUTAR | TAHMİNİ MALİYET
1 | ANALİZ | BACKEND | Modül | genel kod yazımı | MODÜLLERİN OLUŞUMUNDA SINIFLARIN TANIMLANMASI | 1 | 7 | 150 | 750
2 | ANALİZ | BACKEND | Modül | genel kod yazımı | MODÜLLERİN OLUŞUMUNDA SINIFLARIN TANIMLANMASI | 1 | 7 | 150 | 750
3 | ANALİZ | BACKEND | Modül | genel kod yazımı | MODÜLLERİN OLUŞUMUNDA SINIFLARIN TANIMLANMASI | 1 | 7 | 150 | 750
| ANALİZ | BACKEND | Modül | genel kod yazımı | MODÜLLERİN OLUŞUMUNDA SINIFLARIN TANIMLANMASI | 1 | 7 | 100 | 100
4 | GELİŞTİRME | UID | programlama | Arayüz tasarımı | GELİŞTİRMELER | 1 | 5 | 200 | 100
5 | ANALİZ | DB | veri | veritabanı | VERİ TABANININ BAĞLANTISI | 1 | 7 | 200 | 100
6 | GELİŞTİRME | UID | programlama | Arayüz tasarımı | Modüllerin arayüz tasarımlarının kontrolü ve tamamlanacaktır. | 1 | 7 | 200 | 100
7 | GELİŞTİRME | UID | programlama | Arayüz tasarımı | DOSYANIN JAR HALİNE GETİRİLMESİ | 1 | 5 | 200 | 100
8 | TEST | TEST | TEST | TEST | TEST | 1 | 5 | 200 | 100
[8 empty] | TOPLAM TUTAR: | 2850